Приложение № 1.

План-график введения федерального образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении

Хлебовская основная общеобразовательная школа

| № /п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до августа 2015 | рабочая группа | основная образовательная программа ООО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО | декабрь 2014 | Директор, заместитель директора по УВР | учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | февраль-август 2015 | Директор, заместитель директора по УВР; члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав Школы | до 01.09.2015 | Директор школы | изменения, дополнения в Уставе |
| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте и другие локальные акты) | февраль - сентябрь 2015 | администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | август 2015 | рабочая группа | должностные инструкции |
| 1.7 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | апрель 2015 | Директор, заместитель директора по УВР библиотекарь | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | август 2014 | Директор школы | создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | июнь 2015 | Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа | план методической работы |
| 2.3 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации - организация и проведение семинаров в школе | Октябрь-август 2014 | Директор школы | План курсовой подготовки План методических семинаров |
| 2.4 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | С сентября 2014 | Руководители ШМО | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; | Май, 2015 | заместитель директора по УВР классный руководитель 4-х классов, будущий классный руководитель 5 класса | протоколы родительских собраний |
| 3.2. | Обновление информационно-образовательной среды школы: | в течение года | Администрация школы | Информационно-образовательная среда |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2015-2016 уч.г. | май 2015 | заместитель директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Разработка рабочих программ по предметам | до июня 2015 | учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | по особому плану в течение учебного года | заместитель директора по УВР | ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | с января, ежегодно | Заместитель директора по УВР; библиотекарь | заявка на УМК |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года | рабочая группа | экспертная оценка |
| 6.2 | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | сентябрь-декабрь 2015 | директор школы | материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | До декабря 2014 | директор школы | обновление материально-технической базы школы |
| 6.4 | Паспортизация кабинетов | май-август 2015 | заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |