Приказ

от  10 декабря 2013 года               №  31

« Об утверждении плана –графика введения ФГОС

основного общего образования в ОУ»

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.

№ 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования, приказом МООО «Об утверждении плана –графика введения ФГОС основного общего образования в Оренбургской области», приказа РОО №195 от 20.06.2012 года  «Об утверждении плана –графика введения ФГОС основного общего образования в Новосергиевском районе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план- график подготовки к введению ФГОС ООО  в образовательном учреждении ( Приложение №1)

- Назначить ответственными за обеспечение сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта  общего образования в общеобразовательном учреждении  заместителя директора по учебно- воспитательной работе Дзюбенко В.Ю.

- Заместителю директора по УВР Дзюбенко В.Ю.:

3.1. осуществлять научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС в образовательный процесс

3.2. координировать деятельность по выполнению мероприятий плана-графика введения ФГОС в ОУ

3.3.организовать руководство Советом по внедрению ФГОС и разработкой нормативно- правой базы внедрения ФГОС ООО в образовательный процесс

4. Создать Совет по внедрению ФГОС в следующем составе:

Кичко Т.Н.- директор ОУ

Дзюбенко В.Ю.- заместитель директора по УВР

Золотухина С.А.- руководитель  ШМО

Филатова И.В.- руководитель   ШМО

5. Заместителю директора по УВР Дзюбенко В.Ю. ознакомить вышеназванных педагогов   с приказом под роспись

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Директор ОУ: _________     Т.Н.Кичко

С приказом ознакомлены:       _______            В.Ю.Дзюбенко

_______             С.А.Золотухина

________           И.В.Филатова

Приложение № 1.

План-график введения федерального образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении

Хлебовская основная общеобразовательная школа

| № /п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до августа 2015 | рабочая группа | основная образовательная программа ООО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО | декабрь 2014 | Директор, заместитель директора по УВР | учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | февраль-август 2015 | Директор, заместитель директора по УВР; члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав Школы | до 01.09.2015 | Директор школы | изменения, дополнения в Уставе |
| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте и другие локальные акты) | февраль - сентябрь 2015 | администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | август 2015 | рабочая группа | должностные инструкции |
| 1.7 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | апрель 2015 | Директор, заместитель директора по УВР библиотекарь | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | август 2014 | Директор школы | создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | июнь 2015 | Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа | план методической работы |
| 2.3 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации - организация и проведение семинаров в школе | Октябрь-август 2014 | Директор школы | План курсовой подготовки План методических семинаров |
| 2.4 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | С сентября 2014 | Руководители ШМО | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; | Май, 2015 | заместитель директора по УВР классный руководитель 4-х классов, будущий классный руководитель 5 класса | протоколы родительских собраний |
| 3.2. | Обновление информационно-образовательной среды школы: | в течение года | Администрация школы | Информационно-образовательная среда |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2015-2016 уч.г. | май 2015 | заместитель директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Разработка рабочих программ по предметам | до июня 2015 | учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | по особому плану в течение учебного года | заместитель директора по УВР | ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | с января, ежегодно | Заместитель директора по УВР; библиотекарь | заявка на УМК |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года | рабочая группа | экспертная оценка |
| 6.2 | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | сентябрь-декабрь 2015 | директор школы | материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | До декабря 2014 | директор школы | обновление материально-технической базы школы |
| 6.4 | Паспортизация кабинетов | май-август 2015 | заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |

Директор школы:                         Т.Н.Кичко.

ПРИКАЗ № 32

от _10.12.2013 года

«О создании и полномочиях Совета

по введению ФГОС нового поколения»

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Совет по введению новых ФГОС основного общего образования в составе:

Кичко Т.Н. – директор школы

Дзюбенко В.Ю..- завуч

Золотухина С.А.  – руководитель МО

Филатова И.В.  – руководитель ШМО

Дзюбенко О.В.. – учитель.

2. Поручить Совету по введению новых ФГОС основного общего образования осуществление информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС нового поколения.

3. Ввести в действие Положение о Совете по введению новых ФГОС основного  общего образования.

Директор школы:                                                        Т.Н.Кичко.

С приказом ознакомлены:                       Дзюбенко В.Ю

Золотухина С.А

Филатова И.В.  –

Дзюбенко О.В

Утверждаю:

Директор МОБУ «Хлебовская ООШ»

_______   Т.Н.Кичко

Приказ № 32  от « 10 » 12.  2013 г

Положение

о Совете по введению новых ФГОС основного общего образования

I. Общие положения

Совет по введению новых ФГОС общего образования (далее - Совет) создан в соответствии с решением Педагогического совета общеобразовательного учреждения от 10.11.  2013г. № 2  на период введения новых ФГОС основного общего образования в целях информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения этого процесса

Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.

Состав Совета определяется  решением Педагогического совета общеобразовательного учреждения  из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации, родителей и представителей муниципального органа управления образованием и утверждается приказом директора.

Возглавляет Совет председатель.

II. Задачи Совета

Основными задачами Совета являются:

- формирование  состава рабочих групп по введению новых ФГОС основного общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- выдвижение кандидатур руководителей проектов по введению ФГОС основного общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС основного общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- экспертиза единичных проектов введения новых ФГОС основного общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС основного  общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения новых ФГОС основного  общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- утверждение результатов экспертизы единичных проектов введения новых ФГОС основного общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- представление информации о результатах введения новых ФГОС основного  общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения.

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации  проектов введения новых ФГОС основного  общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения.

III. Функции Совета

Совет в целях выполнения возложенных на него задач:

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей  и  их объединений по введению новых ФГОС основного  общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения;

- изучает  опыт введения новых ФГОС основного общего образования других общеобразовательных учреждений;

- обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий при введении новых ФГОС основного  общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения;

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС;

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых ФГОС основного общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

IV. Порядок работы Совета

Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом осуществляет председатель Совета.

Председатель Совета:

- открывает и ведет заседания Совета;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, постановления Совета;

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета;

Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета.

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются всеми членами Совета. Протоколы Совета сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления.

Члены Совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Совета;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.

Члены Совета имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава Совета.

По достижению Советом поставленных перед ним задач, и по окончании его деятельности, председатель Совета сшивает все документы Совета и сдает их на хранение.

V. Права Совета

Совет имеет право:

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реализацией проекта введения новых ФГОС;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Совета;

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Совета;

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся к деятельности Совета;

- приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

VI. Ответственность Совета

Совет несет ответственность:

- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС основного общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения в соответствии с разработанными критериями;

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах введения новых ФГОС основного общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- за качество и своевременность информационной, консалтинговой  и научно-методической поддержки реализации единичных проектов введения новых ФГОС основного  общего образования;

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к введению новых ФГОС основного  общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС основного общего образования;

- компетентность принимаемых решений.

ПРИКАЗ № 33

от 10.12.2013 года

«О создании и полномочиях рабочей группы

по введению ФГОС нового поколения»

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению новых ФГОС основного общего образования.

В рабочую группу по введению ФГОС основного общего образования общеобразовательного учреждения включить

Кичко Т.Н. – директор школы

Дзюбенко В.Ю.  .- завуч

Золотухина С.А. - председатель профкома

Дзюбенко О.В.. – учитель биологии, ОБЖ

Филатова И.В. – учитель истории

Коннова Т.В. – учитель математики.

2. Назначить:

- руководителем рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования – Дзюбенко Валентину Юрьевну.

3. Поручить рабочей группе провести анализ образовательной системы и подготовить предложения об изменениях, которые представить Совету по введению новых ФГОС основного  общего образования  до 01.06.2014г.

Директор школы:                                                Т.Н.Кичко

С приказом ознакомлены:                            Дзюбенко В.Ю.

Дзюбенко О.В.

Филатова И.В.

Коннова Т.В

Золотухина С.А.

Утверждаю

Директор школы

______________ Т.Н. Кичко

План

деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС основного общего образования в образовательный процесс школы

| Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая деятельность |  |  |
| Заседание1. Создание рабочей группы по переходу МОБУ «Хлебовская ООШ» на ФГОС (распределение обязанностей). Разработка плана деятельности рабочей группы | январь 2014г. | Директор школы |
| Заседание 2. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению ФГОС основной школы | январь 2014г. | Директор школы |
| Заседание школьного МО учителей-предметников «Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» | февраль 2014г. | Руководитель школьного МО учителей-предметников |
| Заседание 3. Анализ образовательной программы «Школа России» | февраль 2014г. | Директор школы, учитель начальных классов |
| Заседание 4. Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС | март 2014г. | Директор школы, учитель начальных классов |
| Заседание 5. Анализ внеурочной деятельности младших школьников в МОУ «Хлебовская ООШ». Организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС второго поколения | апрель 2014г. | Директор школы, учитель начальных классов, руководитель кружковой работы |
| Заседание школьного МО учителей-предметников. Круглый стол по проблемам введения ФГОС: выслушивание различных альтернативных точек зрения | апрель 2014г. | Руководитель школьного МО учителей-предметников |
| Заседание 6. Анализ работы рабочей группы в 2013-2014 учебном году. | май 2014г. | Директор школы, учитель 4 класса |
| Образовательная деятельность |  |  |
| Формирование заявки для обучения учителей, работающих в школе, на курсах по проблеме «Теория и методика преподавания в основной школе» (на основе ФГОС начального общего образования второго поколения) | В течение учебного года | Директор школы |

Утверждаю

Директор школы

________________ Т.Н. Кичко

План

мероприятий по подготовке к введению в образовательный процесс ФГОС основного  общего образования

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с педагогическими кадрами | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования | Декабрь 2013 г | Директор школы |
|  | Утверждение плана деятельности рабочей группы | январь 2014г. | Директор школы |
|  | Организация деятельности рабочей группы (по отдельному плану) | В течение учебного года | Директор школы |
|  | Проблемные семинары для учителей начальных классов | февраль, май 2014г. | Директор школы |
|  | Заседание школьного МО по проблемам введения ФГОС | В течение учебного года | Председатель МО |
|  | Заседание педагогического совета школы с повесткой дня «О готовности начальной ступени школы к переходу на ФГОС второго поколения» | июнь 2014г. | Директор школы |
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования | до 1 февраля 2014г. | Директор школы |
|  | Разработка учебного плана на II ступени обучения в соответствии с ФГОС основного общего образования | до 1 марта 2014г. | Директор школы |
|  | Создание нормативно-правовой базы по ФГОС ООО | январь-сентябрь 2014г. | Директор школы |
|  | Приведение должностных инструкций работников МОБУ «Хлебовская ООШ» в соответствие с требованиями ФГОС | март 2014г. | Директор школы |
| Работа с родителями учащихся | Родительское собрание «Структура ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС» | декабрь 2013г. | Директор школы |
|  | Родительское собрание «Содержание ФГОС» | февраль 2014г. | Директор школы |
|  | Родительское собрание «О новых образовательных программах по предметам» | апрель 2014г. | Директор школы |
|  | Родительское собрание «Об обеспеченности учебниками на 2015-2016 учебный год» | май 2014г. | Директор школы |
| Развитие материально-технической базы | Приведение материально-технических условий МОБУ «Хлебовская ООШ» в соответствие с требованиями ФГОС | Июль-декабрь 2014г. | Директор школы |